## в работе
Адресный список на выполнение восстановительных работ по ремонту лифтов и средств диспетчерской связи (ОДС) на 3-й квартал 2024 года
№ п/п |  | 19933458.93 |  | Примечание
|  | Ремонт лифта | Диспетчеризация
|  | 15515748.53 | 4417710.4
1 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. Февральская, дом 44, подъезд 1 | 392322.56 | 110442.76 | лифт в работе с 30.07.2024
2 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. Февральская, дом 44, подъезд 2 | 395654.12 | 110442.76 | лифт в работе с 31.07.2024
3 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. Февральская, дом 44, подъезд 3 | 388100.02 | 110442.76 | лифт в работе с 02.08.2024
4 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. Февральская, дом 44, подъезд 4 | 384005.14 | 110442.76 | лифт в работе с 02.08.2024
5 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. Февральская, дом 46, подъезд 1 | 388052.26 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
6 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. Февральская, дом 46, подъезд 2 | 390896.33 | 110442.76 | лифт в работе с 30.07.2024
7 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. Февральская, дом 46, подъезд 3 | 397014.87 | 110442.76 | лифт в работе с 30.07.2024
8 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. Февральская, дом 46, подъезд 4 | 395005.91 | 110442.76 | лифт в работе с 30.07.2024
9 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, пр. Победы, дом 115, подъезд 1 | 388741.21 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
10 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, пр. Победы, дом 115, подъезд 2 | 385548.91 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
11 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, пр. Победы, дом 115, подъезд 4 | 389321.52 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
12 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 240, подъезд 1 | 395002.51 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
13 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 240, подъезд 2 | 397989.12 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
14 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 240, подъезд 3 | 385002.11 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
15 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 240, подъезд 4 | 380122.63 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
16 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 289, подъезд 1 | 378236.98 | 110442.76 | лифт в работе с 02.08.2024
17 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 289, подъезд 2 | 385236.98 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
18 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 289, подъезд 3 | 395236.98 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
19 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. 50 лет СССР, дом 71, подъезд 1 | 385236.98 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
20 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 293, подъезд 1 | 381541.21 | 110442.76 | лифт в работе с 02.08.2024
21 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 303, подъезд 1 | 389980.52 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
22 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 303, подъезд 2 | 389321.03 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
23 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 303, подъезд 3 | 389245.52 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
24 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 303, подъезд 4 | 388542.74 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
25 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 325, подъезд 1 | 381542.65 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
26 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 325, подъезд 2 | 381069.87 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
27 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 331, подъезд 1 | 392568.91 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
28 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, б-р. Шевченко, дом 331, подъезд 3 | 391021.65 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
29 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. 9 Авиадивизии, дом 24/73, подъезд 1 | 385831.46 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
30 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. 9 Авиадивизии, дом 24/73, подъезд 2 | 380625.99 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
31 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. 50 лет СССР, дом 43, подъезд 1 | 381252.01 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
32 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. 50 лет СССР, дом 43, подъезд 2 | 381785.11 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
33 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, пр. Строителей, дом 171, подъезд 1 | 378652.74 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
34 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, пр. Строителей, дом 171, подъезд 2 | 384387.01 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
35 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, пр. Строителей, дом 171, подъезд 3 | 395985.45 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
36 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, пр. Строителей, дом 171, подъезд 4 | 384481.02 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
37 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. 9 Авиадивизии, дом 4, подъезд 1 | 390012.25 | 110442.76 | ремонт завершен, планируется установка диспетчеризации
38 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. 9 Авиадивизии, дом 4, подъезд 2 | 385124.21 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
39 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. 9 Авиадивизии, дом 8, подъезд 1 | 397024.41 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)
40 | Восстановительный ремонт лифта, по адресу: г. Мариуполь, ул. 9 Авиадивизии, дом 8, подъезд 2 | 389025.63 | 110442.76 | планируется ремонт (август-сентябрь)